## jalons informatiques
Version | regroup. | Code | Nom | Charge fin. IHM | Charge rest IHM | Charge fin TR | Charge rest TR | J2 | J5 | J8
A | Chaud-Hot Eye_A_ | 492.504 | HOT EYE (AM16-00286) | 300 | 0 | 190 | 0 | 2016-07-21 | 2017-09-19 17:00 | 2018-01-26
B | Chaud-Hot Eye_B_ | 492.507 | HOT EYE -B | 286 | 142 | 129 | 62 | 2017-01-31 | 2018-04-11 17:00 | 2017-09-14
| Chaud-Hot finish | 492.506 | HOT FINISH | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-09-11
| Chaud-Hot Mass: redesign CTC (AM15-000058) | 492.402 | HOT MASS redesign CTC (AM15-000058) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-03-20 | 2016-05-31 17:00
| Chaud-Hot Mass : V1.1 (AM16-000027) | 492.401 | Hot Mass : V1.1 (AM16-000027) | 347 | 24 | 0 | 0 | 2017-02-01 | 2017-11-06 17:00
A | Chaud-Hot-Form_A_ | 492.505 | : HOT FORM-A | 124 | 89 | 444 | 83 | 2017-02-10 | 2017-11-29 17:00 | 2018-02-16
| Carrousel-Vexi: Vexi | 496.001 | PLC Vexi | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-11-13 | 2016-12-23 17:00
| Carrousel-ATLAS : V I20 (AM15-000045) | 934.018 | I20 (Rejeu) | 0 | 0 | 183 | 0 | 2015-01-05 | 2017-11-21 17:00
| Carrousel-ATLAS-B: intégration MX4-D | 934.019 | intégration MX4-D | 0 | 0 | 60 | 60 | 2017-11-13 | 2018-06-12 17:00
| Labo-Cold lab : V1 | 497.001 | Cold Lab V1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-02-29 | 2018-04-20 17:00 | 2018-05-03
| Labo-TIAMA HOT lab (step2) | 493.003 | TIAMA HOT lab (step2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-08-09 | 2017-10-27 17:00
| Labo-TM15 : Tomographie RX | 498.001 | TM15 Tomographie RX | 386 | 385 | 383 | 340 | 2017-10-02
| Ligne-TM13: Contrôle bague | 491.001 | Ctrl Bague | 186 | 56 | 491 | 125 | 2018-05-31
| Ligne-TM16: | 499.001 | TM16 (Dim en ligne) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-07-13
| 504.003 CAMERA INTERFACE V2 | 504.003 | CC17M01081 CAMERA INTERFACE V2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-04-28
| Carrousel-MX: MX4-D | 482.047 | Intégration VMT (MX4-D) | 192 | 101 | 28 | 15 | 2017-06-30
1.0.16(B) | Carrousel-MX: MX4_1.0.16(B)_ | 482.075 | MX4-1.0.16 | 60 | 0 | 13 | 0 | 2017-01-13 | 2017-09-29 17:00
3.2(C) | Carrousel-MX: MX4_3.2(C)_ | 482.062 | Isofonction 1.0.15 / 2.10 + navigation MX (MX4-C) | 220 | 19 | 8 | 0 | 2017-02-17
3.2(C) | Carrousel-MX: MX4_3.2(C)_ | 482.074 | Serveur OPC UA (MX4-3.2) | 13 | 0 | 0 | 0 | 2016-12-30 | 2017-10-03 17:00
3.2(C) | Carrousel-MX: MX4_3.2(C)_ | 482.077 | Intégration + Correction Mantis MX4 3.2 | 74 | 10 | 122 | 22 | 2016-11-02 | 2017-11-22 17:00 | 2018-01-05
3.2(C) | Carrousel-MX: MX4_3.2(C)_ | 482.079 | Trame à l'article Vidrala (MX4-3.2) | 0 | 0 | 8 | 0 | 2016-11-18
3.2(C) | Carrousel-MX: MX4_3.2(C)_ | 482.081 | Deploiements et compatibilités (MX4-3.2) | 48 | 8 | 0 | 0 | 2017-01-30
3.2(C) | Carrousel-MX: MX4_3.2(C)_ | 482.082 | Small Improvement (MX4 3.2) | 18 | 6 | 59 | 0 | 2017-02-10
D | Carrousel-MX: MX4_D_ | 482.078 | Intégration GV (MX4-D) | 5 | 5 | 88 | 18 | 2016-12-30 | 2016-10-03 08:00
D | Carrousel-MX: MX4_D_ | 482.090 | MX4-D intégration | 15 | 15 | 0 | 0 | 2017-12-15
E | Carrousel-MX: MX4_E_ | 482.048 | intégration ATLAS I20 dans MX (MX4-E) | 30 | 30 | 10 | 10 | 2015-09-04 | 2017-09-27 17:00
E | Carrousel-MX: MX4_E_ | 482.051 | Intégration param dans MX (MX4-E) | 90 | 74 | 18 | 18 | 2017-02-13
E | Carrousel-MX: MX4_E_ | 482.076 | Déploiement - Navigation - Nouvelle fonctions (MX4-E) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-12-23 | 2017-04-18 17:00
E | Carrousel-MX: MX4_E_ | 482.080 | MX4 nouvelles extensions - FTA (MX4-E) | 0 | 0 | 10 | 10 | 2017-11-03 | 2018-03-15 17:00
E | Carrousel-MX: MX4_E_ | 482.091 | New PLC architecture | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-04
| Falcon Step 2 | 504.001 | Falcon | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-07-28
| Falcon Step 2 | 504.005 | WOF integration CALIA3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-06-12
| Falcon Step 2 | 504.006 | O-I feature | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-07-31
| FTA CALIA3 integration | 504.004 | FTA integration CALIA3 - CC17M04703 | 222 | 213 | 263 | 244 | 2017-07-31 | 2018-12-21 17:00
| OTG OOR | 495.002 | OTG OOR - CC17M05070 | 10 | 4 | 7 | 2 | 2017-09-14 | 2018-01-15 17:00
| WOF Falcon step 1 | 504.008 | WOF Falcon step 1 - CC17M05069 | 24 | 16 | 28 | 23 | 2017-10-05 | 2018-01-22 17:00
3.2(C) | Carrousel-MX: MX4_3.2(C)_ | 479.063 | VMT Full CAN | 31 | 2 | 73 | 0 | 2017-02-09 | 2017-09-06 17:00
| Carrousel-NCI: NCI sur CALIA3 | 464.001 | NCI sur CALIA3 | 93 | 59 | 74 | 52 | 2016-11-04 | 2018-03-09 17:00
| Carrousel-NCL: NCL sur CALIA3 | 480.013 | NCL sur Calia3 | 53 | 2 | 36 | 1 | 2017-03-21 | 2017-09-29 17:00
| Carrousel-NCL: Plaque escamotable (AM 15-000259) | 480.011 | NCL plaques de glissement | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-01-05
| Carrousel-UTM: Epaisseur fond (AM15-000161) | 479.032 | épaisseur fond | 0 | 0 | 1 | 0 | 2015-08-17 | 2017-12-08 17:00 | 2018-02-13
| Carrousel-UTM: LBC | 479.062 | Chromatique large bande (VMT A) | 154 | 6 | 172 | 49 | 2017-09-14
B | Carrousel-UTM: VMT_B_ | 479.065 | VMT B | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-10-11
| Carrousel-UTM : C3 Monocarte Multicapteurs | 479.055 | UTM Calia3 Mono carte Multi capteurs | 9 | 4 | 34 | 3 | 2017-05-12
| Carroussel-UTM: UTM sur CE3 (AM17-00182) | 479.064 | UTM sur CE3 (AM17-00182) | 0 | 0 | 43 | 33 | 2017-06-23 | 2018-04-24 17:00
| Chaud-TR: TDR Haute Cadence | 478.009 | TDR Haute cadence | 0 | 0 | 68 | 5 | 2017-12-22
| Chaud-TT: Etude Biebuyck | 473.024 | TT - Réétude Biebuyck | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-09-05 |  | 2018-05-30
| Chaud-TT: TT V4 | 473.023 | TT V4 | 143 | 0 | 14 | 0 | 2015-01-05 | 2016-07-29 17:00 | 2017-06-30
| Commun-Espaceurs : 465_pusher | 465.004 | _pusher | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-10-20
| Commun-Espaceurs : Multi-format | 465.003 | espaceur multi-format | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-10-30
| Ligne-MCAL: millesime 4-4 | 469.144 | _redesign_chassis_China | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-08-25 |  | 2018-05-29
| Ligne-MCAL: V2.4 | 469.118 | _V2.4.3 | 40 | 0 | 35 | 0 | 2015-09-16 | 2016-07-06 17:00 | 2016-07-29
| Ligne-MCAL: V2.9 | 469.044 | _Verres sombres (2,9) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2015-11-05 | 2016-04-21 17:00 | 2016-10-27
| Ligne-MCAL: V2.9 | 469.103 | _Amelioration perf engerbement (2.9) en FC1 | 215 | 0 | 102 | 0 | 2015-12-07 | 2016-07-13 17:00 | 2016-08-31
| Ligne-MCAL: V2.9 | 469.116 | _intégration_HD_FC2 (v2.9.10) | 263 | 0 | 114 | 0 | 2015-08-04 | 2016-08-12 17:00
| Ligne-MCAL: V2.9 | 469.120 | engerbement+HD+FC2 (2.9.10) | 110 | 0 | 52 | 0 | 2016-05-18 | 2017-03-27 17:00
| Ligne-MCAL: V2.9 | 469.124 | passage 600x200 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2016-04-25
| Ligne-MCAL: version_3.0(A) | 469.123 | indexation cameras epaule | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-02 | 2016-11-08 17:00 | 2016-11-15
3.0(A) | Ligne-MCAL: version_3.0(A)_ | 469.119 | caméra TIAMA en MCAL | 55 | 0 | 197 | 0 | 2016-04-20 | 2017-05-12 17:00 | 2017-06-12
C | Ligne-MCAL: version_C_ | 469.117 | _WIN7_64 | 174 | 22 | 90 | 1 | 2016-10-10 | 2017-07-17 17:00 | 2017-08-17
C | Ligne-MCAL: version_C_ | 469.121 | amélioration ergo Vidrala (step1) | 19 | 1 | 0 | 0 | 2017-03-06 | 2017-07-06 17:00 | 2017-07-25
C | Ligne-MCAL: version_C_ | 469.125 | Dim toutes hauteurs | 60 | 13 | 100 | 2 | 2017-03-31 | 2017-06-30 17:00 | 2017-08-08
C | Ligne-MCAL: version_C_ | 469.133 | _rendu gravures | 27 | 0 | 6 | 0 | 2017-06-30 | 2017-09-06 17:00 | 2017-09-22
C | Ligne-MCAL: version_C_ | 469.134 | _intégration version 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-10-16
D | Ligne-MCAL: version_D_ | 469.122 | surveillance intensité BaL | 15 | 15 | 35 | 35 | 2017-09-22 | 2018-01-23 17:00 | 2018-04-11
D | Ligne-MCAL: version_D_ | 469.130 | _performance_bouillons | 12 | 12 | 40 | 40 | 2018-01-02
D | Ligne-MCAL: version_D_ | 469.131 | _visualisation garantie 10 derniers defauts | 87 | 76 | 104 | 69 | 2017-07-21
D | Ligne-MCAL: version_D_ | 469.132 | _Other ergonomy improvement | 2 | 2 | 3 | 0 | 2017-09-22
D | Ligne-MCAL: version_D_ | 469.135 | _zone buvant | 32 | 29 | 41 | 38 | 2017-09-11 | 2017-12-14 17:00 | 2018-01-17
D | Ligne-MCAL: version_D_ | 469.136 | _amélioration tracking | 22 | 22 | 12 | 12 | 2017-10-09 | 2017-11-14 17:00 | 2017-11-30
D | Ligne-MCAL: version_D_ | 469.137 | _dimentional ring inspection | 32 | 32 | 40 | 40 | 2017-11-16 | 2018-04-12 17:00 | 2018-05-23
D | Ligne-MCAL: version_D_ | 469.141 | _zones_dynamiques sur caméras épaules | 15 | 15 | 30 | 30 | 2017-11-02 | 2018-03-23 17:00 | 2018-04-23
D | Ligne-MCAL: version_D_ | 469.145 | _pilotage fin des sources V3 | 0 | 0 | 72 | 72 | 2017-08-18 | 2017-09-22 17:00 | 2018-01-10
E | Ligne-MCAL: version_E_ | 469.129 | _amélioration recalage gravures | 70 | 70 | 28 | 10 | 2017-07-05
E | Ligne-MCAL: version_E_ | 469.143 | _source et optique 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-11-02
3.2(B) | Ligne-MCAL4: Version_3.2(B)_ | 469.127 | amelioration compteur et courbes | 14 | 0 | 0 | 0 | 2016-09-30 | 2017-04-10 17:00 | 2017-04-28
A | HOT MASS _A_ | 492.508 | HOT MASS Camera 2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2017-12-01 | 2018-05-09 17:00 | 2018-07-20
| Commun-Soft: Base SI II (AM 14-000217) | 485.005 | BASE SI V2 (AM 14-000217) | 259 | 4 | 0 | 0 | 2015-01-05 | 2017-12-05 17:00 | 2017-12-18
| Commun-Soft: TCC | 485.010 | TCC step 1 | 62 | 27 | 0 | 0 | 2017-10-10 | 2017-12-01 17:00 | 2017-12-15
3.0(A) | Ligne-MULTI: MULTI_3.0(A)_ | 475.079 | Caméra Tiama | 0 | 0 | 74 | 0 | 2016-10-14 | 2017-03-27 17:00
3.0(A) | Ligne-MULTI: MULTI_3.0(A)_ | 475.086 | intégration MULTI-3.0 | 179 | 0 | 63 | 0 |  | 2017-07-10 17:00 | 2017-06-08
3.0(A) | Ligne-MULTI: MULTI_3.0(A)_ | 475.088 | Ecran HD | 190 | 0 | 0 | 0 | 2016-07-12 | 2017-03-10 17:00 | 2017-01-26
3.0(A) | Ligne-MULTI: MULTI_3.0(A)_ | 475.097 | Correlateur vectoriel MULTI | 0 | 0 | 23 | 0 | 2016-07-26 | 2017-03-06 17:00
3.0(A) | Ligne-MULTI: MULTI_3.0(A)_ | 475.098 | LNM NTB | 6 | 0 | 45 | 0 | 2016-12-05
3.2(B) | Ligne-MULTI: MULTI_3.2(B)_ | 475.059 | WEM | 114 | 8 | 228 | 9 | 2017-04-03 | 2017-11-06 17:00 | 2017-11-30
3.2(B) | Ligne-MULTI: MULTI_3.2(B)_ | 475.099 | Rotation Image MCF via LNMC | 15 | 0 | 1 | 0 | 2017-02-13 | 2017-10-27 17:00 | 2017-11-02
C | Ligne-MULTI: MULTI_C_ | 475.076 | D&S II | 87 | 84 | 87 | 50 | 2017-11-03 | 2018-03-07 17:00 | 2018-04-23
C | Ligne-MULTI: MULTI_C_ | 475.095 | Amelioration association | 108 | 20 | 18 | 5 | 2017-02-02 | 2018-02-12 17:00 | 2018-02-06
C | Ligne-MULTI: MULTI_C_ | 475.100 | Localisation CSBCLO | 52 | 17 | 90 | 10 | 2017-05-24 | 2018-01-19 17:00 | 2018-01-29
C | Ligne-MULTI: MULTI_C_ | 475.109 | intégration MULTI-C | 28 | 18 | 26 | 5 | 2017-03-02 | 2018-03-07 17:00 | 2018-03-27
D | Ligne-MULTI: MULTI_D_ | 475.107 | WEM step 2 | 30 | 30 | 30 | 29 | 2018-01-17 |  | 2018-04-27
D | Ligne-MULTI: MULTI_D_ | 475.108 | Fond Enverrés-Glaçure fond | 35 | 35 | 65 | 65 | 2018-03-06
D | Ligne-MULTI: MULTI_D_ | 475.110 | Localisation MCF | 50 | 50 | 80 | 80 | 2018-02-27
D | Ligne-MULTI: MULTI_D_ | 475.111 | Correlateur vect pour LNMC | 40 | 40 | 110 | 110 | 2018-03-21
D | Ligne-MULTI: MULTI_D_ | 475.112 | intégration MULTI-D | 15 | 15 | 30 | 30 | 2017-10-11 | 2018-11-19 17:00
| OUTILS- Base SI: Version B | 485.013 | BASE SI Version B : Modif fichierXML et Ajout fonction | 39 | 39 | 0 | 0 | 2017-10-20
| OUTILS- Base SI: Version C | 485.011 | BASE SI Version C: Ajout mesure et ovalisation | 75 | 75 | 55 | 55 | 2018-03-13
| OUTILS- Base SI: Version D | 485.014 | BASE SI Version D : FDL Hotform | 44 | 14 | 0 | 0 | 2017-09-22 | 2018-01-31 17:00 | 2018-02-12
| Carrousel-CDR: corps élargi | 501.001 | CDR corps élargi (18x18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-04 |  | 2018-08-30
| Commun-Soft: Data safety | 485.007 | Sécurité DATA(step1:diagnostique) | 6 | 2 | 6 | 0 | 2016-04-11
| Carrousel-Check: Body Check (AM16-00237) | 484.030 | Body Check | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-03-30
| Carrousel-Etan: New Dip (AM15-000231) | 486.010 | New Dip | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-10-01 |  | 2018-04-27
| Carrousel-LNM: Fiabilisation LNM (AM14-000489) | 484.029 | Fiabilisation LNM | 0 | 0 | 24 | 0 | 2015-03-18 | 2016-11-04 17:00 | 2017-07-10
| Carrousel-M: Upgrade C0.4 (AM15-000078) | 921.071 | Upgrade C0.4 | 91 | 0 | 34 | 0 | 2016-05-06 | 2017-06-12 17:00 | 2017-10-27
| Carrousel-M: Upgrade M.4 (AM14-000457) | 921.011 | Upgrade M.4 | 355 | 0 | 98 | 0 | 2015-02-04 | 2016-05-27 17:00 | 2016-12-30
| Carrousel-MX: MX4-D | 921.072 | Add detections Upgrade M.4/C0.4 (MX4 D) | 16 | 14 | 20 | 17 | 2017-11-09 | 2018-04-26 17:00 | 2018-09-21
| Carrousel-MX: MX4-E | 921.073 | Upgrade M.4 Servo (MX4 E) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-01
| Carrousel-NCO: Déclaration Ova'C (AM17-00195) | 936.008 | Déclaration Ova'C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-06-14
| Carrousel-NCO: Ovalisation small article (AM16-00241) | 936.007 | Ovalisation small article | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-09-09 |  | 2018-03-23
| Carrousel-Plug: Heavy Shuttle (AM16-00242) | 486.011 | Heavy Shuttle | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-02
| Carrousel-Plug: V5 (AM15-000090) | 486.009 | Plug V5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-01-09 |  | 2018-01-26